## Лист1
План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в с. Мокша на 2021- 2026 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | период проведения, годы | финансирование (тыс.руб) |  | ответственный
|  |  | 2021 | 2021- 2026
1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течении всего периода |  |  | МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ
2 | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течении всего периода |  |  | МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ
3 | Оборудование приборами учета расхода воды 1-ого подъема |  |  | 100 | собственники 1 подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения
4 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | ежегодно | 100 | 450 | МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ
5 | Контроль фактического потребления холодной воды абонентами | постоянно |  |  | МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ
6 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения | при поступлении заявлений |  |  | МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ
7 | Разработка и утверждение инвестиционной программы развития централизованных систем водоснабжения |  |  | 100 | Администрация с.п. Мокша
8 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | постоянно |  |  | Администрация с.п. Мокша
9 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  | МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ
10 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения | ежегодно |  | 1000 | МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ, Администрация с.п. Мокша
11 | Капитальный ремонт и строительство новых объектов водоснабжения | Реконструкция НФС |  | 50000 | Администрация с.п. Мокша
12 | Замена водопровода от 1-го подъема до НФС | 10 км |  | 15000 | Администрация с.п. Мокша
13 | Замена водозабора |  |  | 1000 | Администрация с.п. Мокша
| Итого |  | 100 | 68650